## Blad1
|  |  | LEGENDE | tijdslijn fase | JAAR 1 |  |  |  | JAAR 2 |  |  |  | JAAR 3 |  |  |  | JAAR 4 |  |  |  | JAAR 5
|  |  |  | tijdslijn deelaspect | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Projectorganisatie & begeleiding
Identificatie projecttrekker verkenning
Identificatie projecttrekker kansrijkheid en uitwerking
FASE 1: VERKENNING | bar: JAAR 1 Q1 to JAAR 2 Q4
Haalbaarheid | bar: JAAR 1 Q1 to JAAR 2 Q4
Technische haalbaarheid
Warmte-inventaris
Longlist projectscenario's
Selectie pilootproject(en)
Financiële haalbaarheid
Indicatie grootte-orde investeringskost
Verkoopstarieven
Subsidiemechanismes
Juridische haalbaarheid
Juridische haalbaarheid
Kansrijkheid | bar: JAAR 1 Q1 to JAAR 2 Q4
Identificatie stakeholders
Identificatie warmtevragers/producent
Peilen marktinteresse leverancier(s)
Peilen marktinteresse transport/distributie
Analyse stakeholders
Identificatie knelpunten & milestones
Stakeholdersanalyse
Maatschappelijke kosten-baten en rol overheid
Identificatie maatschappelijke kosten-baten
Opstart taskforce overheid
Ambitieniveau overheid (convenant of Mayors)
Engagement overheid
LOI/MOU
LOI/MOU
FASE 2: VERDIEPING | bar: JAAR 1 Q1 to JAAR 3 Q4
Onderbouwen haalbaarheid | bar: JAAR 1 Q1 to JAAR 3 Q4
Basic engineering pilootprojecten
Selectie uitbatingstemperaturen
Selectie materiaal
Uit- en inkoppeling
Design netwerk
Toewijzing back-up voorzieningen
Selectie materiaal
Vergunningen
Financieel/juridisch
Structurering warmtebedrijf
Opstellen business case
Marktbevraging
Tarifering
Financieringsopties
Risico-analyse
Voorbereiding aanbesteding/organisatie
Commitment partijen | bar: JAAR 1 Q1 to JAAR 3 Q4
LOI/MOU
FASE 3: UITWERKING
Design/Aanbesteding/Organisatie | bar: JAAR 1 Q1 to JAAR 4 Q3
Detailengineering
Aanbesteding/Organisatie warmtebedrijf
Financieel juridisch
Realisatie
Indienstname | bar: JAAR 5 Q3